DỰ BÁO PHẠM VI SPRINT 6 – ĐỘI RIKKEIGO

Vai trò: Vy (Developer) cùng Lan (Scrum Master)

# 0. Dữ liệu đầu vào

- Velocity 5 Sprint: 18, 20, 19, 15, 13 → Average = 85 / 5 = 17 SP; Velocity Range = 13–20 SP. Xu hướng 3 Sprint gần nhất giảm (19 → 15 → 13).

- Capacity: Sprint 6 = 186 giờ, Sprint 5 = 212 giờ → giảm 26 giờ ≈ 12,3% (đã tính Minh làm khoảng một nửa số giờ và Hà nghỉ 3 ngày).

- Độ rõ của PBI: chỉ #1, #3, #4, #5 đủ Acceptance Criteria (AC) và đủ rõ, tổng 15 SP. #2 (13 SP) chưa có AC cho trường hợp mất tín hiệu GPS nên chưa nên đưa vào Sprint.

| # | PBI | SP | Đủ rõ để vào Sprint? | Phục vụ mục tiêu "chủ động khi chờ tài xế"? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Có | Không (nhu cầu đặt trước) |
| 2 | Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ | 13 | Không (thiếu AC mất GPS) | Có |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Có (hợp đồng SMS đã ký) | Có |
| 4 | Chat với tài xế | 5 | Có | Có |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 | Có | Không |

# Phần 1 – Đề xuất 2 cách dự báo

## Cách A – Dự báo theo Velocity lịch sử (nhìn về quá khứ)

- Cơ sở: kết quả Done của 5 Sprint đã qua. Average 17 SP, Range 13–20 SP, vùng tham chiếu 15–17 SP (trung bình 3 Sprint gần nhất ≈ 15,7 SP).

- Cách chọn: đi theo thứ tự Product Backlog của Đức, chỉ nhận PBI đủ rõ, dừng khi hết PBI sẵn sàng hoặc chạm vùng tham chiếu. PBI sẵn sàng chỉ có 15 SP nên đã nằm trong vùng 15–17.

- Con số dự báo: 15 SP. PBI chọn: #1 (5) + #3 (3) + #4 (5) + #5 (2) = 15 SP.

- #2 bị loại: 13 SP, rất lớn và chưa đủ AC; thêm vào sẽ thành 28 SP, vượt hẳn Velocity Range.

## Cách B – Dự báo theo Capacity của Sprint 6 (nhìn vào Sprint tới)

- Cơ sở: năng suất trên mỗi giờ của Sprint 5 là 13 SP / 212 giờ ≈ 0,061 SP/giờ. Sprint 6 có 186 giờ → 186 × 0,061 ≈ 11,4 SP, làm tròn 11 SP.

- Lưu ý: Capacity giảm 12,3% không có nghĩa Velocity giảm đúng 12,3%, nên 11 SP chỉ là điểm xuất phát để Developers thảo luận, không phải phép tính chính xác.

- Cách chọn: theo thứ tự của Đức, chỉ nhận PBI đủ rõ, không vượt khoảng 11 SP: #1 (5) + #3 (3) = 8; #4 (5) sẽ lên 13 SP nên bỏ qua; #5 (2) còn vừa → 10 SP.

- Con số dự báo: 11 SP. PBI chọn: #1 (5) + #3 (3) + #5 (2) = 10 SP.

Khác biệt về bản chất: Cách A xuất phát từ kết quả đã đạt trong quá khứ (không biết đội đã đổi), Cách B xuất phát từ khả năng làm việc thực tế của chính Sprint 6.

# Phần 2 – So sánh 2 cách

| Tiêu chí | Cách A – Velocity lịch sử | Cách B – Capacity Sprint 6 |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Average 17 tính cả đội cũ có Khoa và Capacity cao hơn, không phản ánh 186 giờ, Minh mới và Hà nghỉ 3 ngày. | (+) Dùng trực tiếp 186 giờ nên thấy ngay tác động của nhân sự mới và ngày nghỉ. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) 15 SP cao hơn khả năng thực tế (~11 SP), dễ nhận quá sức và đe dọa việc hoàn thành Goal. | (+) Khối lượng vừa Capacity, chừa chỗ để ưu tiên PBI phục vụ Goal và có đệm khi rủi ro xảy ra. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Chỉ một con số trung bình, Đức hiểu ngay; cần nhắc đây là dữ liệu quá khứ, không phải cam kết. | (–) Phải giải thích phép quy đổi SP/giờ và giả định năng suất mỗi giờ không đổi, khó hơn một chút. |

# Phần 3 – Lựa chọn

Chọn Cách B (dự báo theo Capacity), dùng Velocity Range làm số liệu đối chiếu.

## Căn cứ

- Velocity: Sprint 5 chỉ đạt 13 SP và xu hướng đang giảm, nên Average 17 (hay mức 20) không còn mô tả đúng đội hiện tại. Velocity chỉ tính PBI Done và chỉ nhìn về quá khứ.

- Capacity: 186 giờ so với 212 giờ, Minh mới vào chỉ dành khoảng một nửa số giờ, Hà nghỉ 3 ngày → khoảng 10–11 SP là hợp lý. Con số này thấp hơn Velocity Range 13–20 vì nhân sự Sprint 6 thay đổi; đội sẽ xem lại ở Sprint Review.

- Độ rõ của PBI: chỉ 15 SP đủ rõ. #2 (13 SP) thiếu AC mất GPS nên chưa đưa vào Sprint; hạng mục này đưa vào Refinement để bổ sung AC và tách nhỏ cho Sprint sau.

## Sprint Goal đề xuất

"Khách chủ động hơn khi chờ tài xế: nhận SMS khi tài xế sắp đến và nhắn tin trực tiếp với tài xế."

## Danh sách PBI mang vào Sprint Planning

| # | PBI | SP | Vai trò trong Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Cốt lõi của Sprint Goal |
| 4 | Chat với tài xế | 5 | Cốt lõi của Sprint Goal |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 | PBI đệm nhỏ, không thuộc Goal; bỏ trước nếu Capacity thiếu |
|  | Tổng | 10 | Nằm trong dự báo 10–11 SP |

- Mục tiêu mở rộng: #1 Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP) chỉ kéo vào nếu đội xong sớm (tối đa 15 SP, vẫn trong Velocity Range).

- Cần Đức xác nhận thứ tự: #1 đang xếp đầu nhưng phục vụ nhu cầu đặt trước, không phục vụ Goal "chờ tài xế"; Sprint Goal cần Developers và Đức cùng thống nhất khi Planning.

## Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý

"Dạ, 20 SP là mức cao nhất trong lịch sử của đội, nhưng Velocity chỉ mô tả những gì đã Done trong quá khứ nên không phải chỉ tiêu cho Sprint 6. Sprint này Capacity giảm còn 186 giờ (từ 212 giờ), Minh mới vào làm quen dự án, Hà nghỉ 3 ngày, và các PBI đủ rõ để nhận mới có 15 SP, nên Developers dự báo khoảng 10–11 SP tập trung vào Sprint Goal. Em đề nghị không dùng Velocity làm KPI vì ép tăng SP dễ khiến đội nhận quá sức hoặc hạ chất lượng; Velocity sẽ tự phục hồi khi đội ổn định và chúng ta sẽ theo dõi qua Sprint Review."